ДОГОВОР № _____
о подключении к системам теплоснабжения
	г-к Анапа
	«_____ »  _______________  20____  г.


Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик», в лице директора Кругликова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и    (Наименование Заявителя) _____________________________, именуемое в дальнейшем Заявитель, в лице (Должность, Ф.И.О.) ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
       1.1. Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить действия по подготовке системы теплоснабжения к технологическому присоединению к системе теплоснабжения Исполнителя объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.2 настоящего договора и осуществить технологическое присоединение к тепловым сетям Исполнителя, а Заявитель обязуется выполнить перечень мероприятий по подключению  объектов капитального строительства к системе теплоснабжения, позволяющих после подключения получать тепловую энергию на объекты капительного строительства и внести плату за подключение  в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
    1.2. По исполнению сторонами обязательств по подготовке системы теплоснабжения подключению подлежат объекты: _____________________________________ расположенные по адресу:________________________________________________________________
   1.3. Максимальная тепловая нагрузка:_____ Ккал/час (____ Ккал/час в дополнение к существующей ____ Ккал/час).
Для неподключенных строящихся (построенных) объектов: 
	Тепловая нагрузка, Ккал/час

	наименование объекта
	отопление
	вентиляция
	кондиционирование
	технологические нужды
	ГВС ср.
	ГВС макс

	
	
	
	
	
	
	


Для реконструируемых объектов: 
	Тепловая нагрузка, Ккал/час

	
	наименование объекта
	отопление
	вентиляция
	кондиционирование
	технологические нужды
	ГВС ср.
	ГВС макс

	Тепловая нагрузка существующая
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая нагрузка после реконструкции
	
	
	
	
	
	
	


1.4. Схема присоединения системы отопления Заявителя – независимая, закрытая.
1.5. Точка подключения объекта: _______________________________

1.6. Границы эксплуатационной ответственности Исполнителя и Заявителя: ответный фланец запорной арматуры в точке подключения .
1.7. Режим работы тепловой сети –______ о          С.
Параметры теплоносителя в точке врезки:

- давление в подающем трубопроводе – _______           м.в.ст.;
- давление в обратном трубопроводе –  ________м.в.ст.
1.8. Создаваемое Исполнителем при исполнении Договора имущество является собственностью Исполнителя. Имущество, созданное при исполнении Договора Заявителем, является собственностью Заявителя. 

1.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью технические условия подключения (Приложение № 1 к Договору).
2.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
2.2. Мероприятия, выполняемые Исполнителем 
2.2.1. Разработать проект и выполнить работы по  реконструкции магистральной теплотрассы от _____до _____ с перекладкой трубопровода Ду _____ мм на Ду ____ мм,     в объемах, определенных Приказом Региональной энергетической комиссии-Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от  ________ года № _______
2.2.2. Разработать проект и выполнить работы по реконструкции существующих тепловых камер или строительство новых тепловых камер на реконструируемых участках тепловых сетей с установкой запорной арматуры  на ответвлениях. 

2.2.3. Разработать проект и выполнить переключение существующих потребителей на вновь проложенные тепловые сети. Работы согласовать с владельцами. 

2.2.4. Выполнить работы по ликвидации тепловых сетей, выведенных из эксплуатации.
2.2.5. Выполнить работы по техперевооружению(реконструкции) котельной №____ включая следующие мероприятия:
__________________________________________________________________________
2.2.6. Проверить выполнение Заявителем обязательств по договору о подключении и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности; но не ранее выполнения сторонами мероприятий по подключению и условий подключения;
2.2.7. Осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта или  выдать разрешение на осуществление Заявителем технологического присоединения объектов к системе теплоснабжения после подписания  акта о готовности. При этом  технические работы выполняемые Исполнителем по физическому присоединению(врезке) внутриплощадочных, внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства Заявителя к магистральной тепловой сети Исполнителя оплачиваются Заявителем по отдельному гражданско-правовому договору и их стоимость не входит в плату за подключение устанавливаемую настоящим договором. 
 2.3. Мероприятия, выполняемые Заявителем
2.3.1. При проектировании и строительстве рекомендуется предусмотреть резервное теплоснабжение объекта за счёт строительства собственного автономного источника тепловой энергии в соответствии с СП 253.1325800.2016.
2.3.2. Разработать проект и выполнить прокладку тепловых сетей от точки подключения  до ЦТП (ИТП). Диаметр трубопроводов определить расчетом. Предусмотреть мероприятия по сбросу теплоносителя из теплосети и воздуха из трубопроводов.
2.3.3. Разработать проект и выполнить монтаж ЦТП (ИТП) на максимальную тепловую нагрузку (в том числе по видам потребления) подключаемых объектов Заявителя.

2.3.4. Разработать проект и выполнить прокладку вторичных тепловых сетей от ЦТП(ИТП) до присоединяемых зданий. Диаметр трубопроводов определить расчетом. 
2.3.5. Выполнить поверочный расчет тепловых сетей от точки подключения до ИТП/ЦТП/реконструируемого здания с учетом увеличения тепловой нагрузки. При необходимости разработать проект и выполнить реконструкцию тепловых сетей на расчетный диаметр. 
 2.3.6. При необходимости разработать проект и выполнить работы по реконструкции существующих тепловых камер или строительству новых тепловых камер на реконструируемых участках тепловых сетей с установкой запорной арматуры   на ответвлениях. 

2.3.7. При необходимости разработать проект и выполнить переключение существующих потребителей на вновь проложенные тепловые сети. Работы согласовать с владельцами. 

2.3.8. При необходимости выполнить работы по ликвидации тепловых сетей, выведенных из эксплуатации. 
2.3.9. Разработать проект и выполнить монтаж внутренних систем теплопотребления. Предусмотреть мероприятия по сбросу воздуха из труб.
2.3.10. Разработать проект и выполнить работы по установке в проектируемых (реконструируемых) зданиях оборудования для обеспечения требуемого температурного режима. 
2.3.11. Представить и согласовать с исполнителем проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженернотехнического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения условий подключения. 
2.3.12. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) в соответствии с действующим законодательством.

2.3.13. При необходимости разработать проект и выполнить  монтаж узла учета тепловой энергии в соответствии с проектной документацией  и условиями подключения, руководствуясь положениями Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.
2.3.14. На вводах тепловых сетей в здания (сооружения) иметь узлы с запорной арматурой, термометрами, манометрами. В зданиях (сооружениях) узлы управления расположить в обособленных помещениях с запирающимися дверьми.
2.3.15. Представить Исполнителю исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения мероприятий по подключению,  технических условий подключения и выдачи Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. При необходимости, на основании технических условий подключения и раздела 2 Договора разработать и согласовать в порядке, установленном действующим законодательством,  проектную документацию по подключению объектов капитального строительства Заявителя к системе теплоснабжения Исполнителя.

3.1.2. В соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 настоящего Договора  осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точки подключения, а также подготовку тепловых сетей к подключению объектов Заявителя и подаче тепловой энергии, теплоносителя.

3.1.3. Проверить выполнение Заявителем условий настоящего Договора и технических условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемых объектов к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме установленной действующим законодательством РФ.
3.1.4. Составить, подписать со своей стороны и направить Заявителю для подписания Акт о подключении, после исполнения Сторонами обязательств по договору и осуществления фактического подключения объектов капитального строительства Заявителя к системе теплоснабжения. 
3.1.5. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор в течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.  

 3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Осуществлять проверку выполнения Заявителем условий Договора и технических условий подключения, в том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения. 

3.2.2. Возлагать исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласования с Заявителем. 

3.2.3. В одностороннем порядке изменить дату подключения подключаемых объектов на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, в следующих случаях: 

- если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения; 

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ); 

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах; 

- если Заявитель не предоставил Исполнителю подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ;

 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 3.2.4. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению согласно разделу 2 Договора. 

3.2.5. Принимать участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоустановок Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору. 
3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

 - просрочки Заявителем более трех месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренных Договором, в том числе неполной оплаты платежа; 

- нарушение Заявителем установленного Договором срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев; 

- при непредставлении Заявителем правоустанавливающих документов на земельный участок в случае и в срок, установленный п. 3.3.21 Договора. В этом случае Исполнитель вправе приостановить выполнение мероприятий по подключению на срок до 6 месяцев. В случае неполучения документов по истечении этого срока Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении с предъявлением требований возмещения фактически понесенных расходов.

3.2.7. При отказе от Договора в одностороннем порядке по вине Заявителя Исполнитель вправе требовать уплаты пени, неустоек в соответствии с условиями Договора, а также возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов по подключению, сметной стоимости демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации Договора. 

3.2.9. Изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа Заявителя от изменения платы за подключение, расторгнуть Договор в установленном законом порядке. 3.2.10. Не выдавать акт о подключении до получения Исполнителем платежей согласно пункта 5.2. Договора, вносимых до выдачи акта о подключении. 
3.3. Заявитель обязуется: 
3.3.1. Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом 5 настоящего Договора. 

3.3.2. Разработать в соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 Договора проектную документацию и согласовать с Исполнителем отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, в случае непредставления заявителем указанных документов на дату заключения Договора, в порядке, предусмотренном законодательством. 
3.3.3. Представить и согласовать с Исполнителем график производства работ по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения.
3.3.5. Направить Исполнителю предложения об изменении условий Договора в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемых объектов, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения указанных изменений в соответствии с положениями нормативно-правовых актов, с приложением документации, подтверждающей такие изменения.

3.3.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к подключаемым объектам Заявителя для проверки выполнения  условий договора о подключении, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах. 

3.3.7. Получить временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

3.3.8. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня, письменно уведомлять Исполнителя о планируемой дате и времени проведения скрытых работ на  подключаемых объектах. 

3.3.9. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения. Представить Исполнителю заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

3.3.10. Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов к подключению.

3.3.11. Выполнить технические условия подключения и раздел 2 Договора в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе установить приборы (узлы) учета теплоносителя и тепловой энергии), в установленный настоящим Договором срок.    Уведомить Исполнителя о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения технических условий подключения и раздела 2 Договора. Представить исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

3.3.14. Подписать Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в течение 5 (календарных) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок.

 3.3.15. До оформления Акта о подключении и до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, в том числе до начала выполнения п. 3.3.16 Договора, предъявить объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые к системам теплоснабжения органам федерального государственного энергетического надзора для осмотра и получения временного разрешения на допуск в эксплуатацию, в случаях, установленных законодательством РФ.

3.3.16. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, и в соответствии с требованиями законодательства в сфере теплоснабжения провести пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.
 3.3.17. Подписать Акт о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний. 

3.3.18. Представлять по письменным запросам Исполнителя информацию, связанную с подключением объектов, в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения запроса.

3.3.20. Уведомить в письменной форме Исполнителя не позднее 5 календарных дней об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.
3.3.21. При подключении объектов федерального, регионального или  местного значения, представить правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположены (будут расположены) подключаемые объекты в течение 5 месяцев с даты заключения Договора. 
3.4. Заявитель имеет право:
3.4.1. Получать от Исполнителя по письменному запросу информацию о ходе выполнения предусмотренных договором мероприятий по подключению.

3.4.2. При выполнении обязательств по оплате в сроки установленные Договором, отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора при нарушении срока подключения по вине Исполнителя, а также требовать проценты за пользование чужими денежными средствами.
4. СРОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДАТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента получения Исполнителем подписанного сторонами экземпляра настоящего договора и действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Датой подключения является дата    подписания сторонами Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения. Акт о подключении должен быть подписан сторонами в пределах срока подключения. 

4.2. Срок подключения по Договору – в течение 18 (восемнадцать) месяцев с момента заключения настоящего договора (пункт 4.1).
4.3.Срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по соглашению сторон на основании обращения заявителя, а также по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством РФ.

4.3. Все изменения и дополнения к  Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.
5. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
 5.1. Плата за подключение составляет ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ ________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек и  определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от __________года № _________. из расчета __________________ (сумма прописью) рублей 

 5.2. Сумма, указанная в п. 5.1 Договора, оплачивается Заявителем в следующем порядке:

  15 % Платы за подключение в размере _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ ____________ (сумма прописью) рублей __ копеек ‒ в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего договора; 

 50 % Платы за подключение в размере _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ _____________ (сумма прописью) рублей __ копеек ‒ в течение 90 (девяноста) дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее даты подписания акта о подключении; 

 20 % Платы за подключение в размере _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ _____________ (сумма прописью) рублей __ копеек ‒ в течение 5 (пяти) дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на подключаемые объекты на время проведения испытаний и пусконаладочных работ, но не позднее даты подписания акта о подключении;

  оставшаяся доля Платы за подключение в размере _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ ________ (сумма прописью) рублей __ копеек ‒ в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения. 

В случае нарушения Заявителем сроков внесения каждого из платежей, указанных в настоящем пункте Договора , на сумму каждого платежа подлежит начислению неустойка (пени) в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящего Договора. 

 5.3. Обязанность Заявителя по внесению Платы за подключение считается исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 10 настоящего Договора расчетный счет Исполнителя. 

5.4. Платежи, вносимые после 18-го месяца и далее подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемым Министерством экономического развития РФ в текущем году для прогноза социально-экономического развития РФ

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

6.2. Исполнитель несет ответственность перед Заявителем за нарушение обязательств по Договору в виде уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате каждого из платежей , указанных в п. 5.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

 6.4. В случае нарушения Заявителем сроков исполнения обязательств и выполнения мероприятий по подключению более чем на 30 дней, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения. 

6.5. В случае если Заявитель нарушил срок предоставления правоустанавливающих документов на земельный участок, указанный в п. 3.3.21 Договора, Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и требовать возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов по подключению . 

6.6. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, указанном в п. 5.2 Договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня внесения Заявителем соответствующего платежа, с соразмерным изменением срока подключения, предусмотренного договором о подключении. В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме. 

6.7. Исполнитель, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо исполнения их ненадлежащим образом, несет перед Заявителем ответственность в размере реального ущерба. Размер реального ущерба устанавливается вступившим в законную силу решением суда. 

6.8. В случае расторжения Договора по вине Заявителя по любому основанию, Заявитель обязуется возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае наличия разногласий о размере фактически понесенных расходов, стороны урегулируют их в соответствии с разделом 7 Договора. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Стороны примут меры и, по возможности, будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента её направления не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края/суда общей юрисдикции Краснодарского края. 
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем экземпляра Договора, подписанного Заявителем, и действует до даты исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. Истечение срока подключения не влечет прекращения неисполненных по Договору обязательств Сторон. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

 8.4. В случаях, предусмотренных Договором, право на односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора. Договор считается расторгнутым с момента доставки указанного уведомления.

 8.5. С момента расторжения (прекращения действия) Договора прекращают свое действие технические условия подключения.

 8.6. Стороны уведомляют друг друга об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, принятии решений о реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств. 

8.7. Условия договора, в том числе об объеме выполняемых мероприятий и платы за подключение, могут быть изменены по соглашению сторон в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.
8.8. Все юридически значимые извещения, заявления, уведомления, требования,  сообщения, дополнительные соглашения к договору(включая протоколы разногласий) и претензии и т. п. (далее - извещения) направляемые сторонами  должны быть сделаны в письменной форме и направятся по адресам сторон, указанных в разделе 10 настоящего договора либо по реквизитам, указанным в надлежаще оформленном сообщении о смене реквизитов другой стороной. Извещения приобретают юридическую силу с момента доставки адресату(стороне договора).
8.8.1. Моментом доставки извещений адресату и возникновения правовых последствий является:

-при доставке извещения по почте- дата по истечении 7 календарных дней с момента доставки в соответствующее отделение связи по месту нахождению  адресата;

-при доставке извещения нарочно -с момента вручения извещения адресату согласно дате, указанной на копии;

-при доставке извещения курьерской службой- с момента вручения извещения адресату согласно дате, указанной на подтверждающем доставку документе(например копии).

8.8.2. Допустимыми способами направления извещений стороны признают осуществление доставки:

-нарочно представителем стороны под расписку на копии извещения;

-через курьерскую службу с описью или иным подтверждением вложения;

-по почте заказным письмом.
8.8.3. Сторонами допускаются  и признаются имеющими юридическую силу следующие  способы направления извещений:

- по электронной почте;

- с помощью факсимильной связи.

Стороны признают надлежащим согласование всех вопросов в связи с исполнением договора, в том числе направление писем, запросов и других юридически значимых сообщений по электронной почте указанной в разделе 10 настоящего договора, за исключением договора, дополнительных соглашений к нему (включая протоколы разногласий и согласования протоколов разногласий) , а также отказа от договора. 
 При отправке по электронной почте счетов, уведомлений, извещений, сообщений, претензий  и иных юридически значимых сообщений они считаются надлежащим образом направленными и полученными на следующий день в 12.00 после из направления. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
9.1.  Приложения: Приложение № 1.  Технические условия подключения.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Исполнитель:
ООО «Тепловик»

353440, г. Анапа, пр. Революции, 8

т/ф (86133) 4-57-97, бухгалтерия 3-07-72

ИНН 2301036935     КПП 230101001

р/с 40702810147890001537

в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», г. Краснодар

к/с 30101810400000000700

БИК 040349700
Е-mail: 
Директор

ООО «Тепловик»

____________________ О.С. Кругликов
	Заявитель:
     __________________________________
паспорт:__________________________

выдан:  

дата выдачи: 
ИНН:
Зарегистрирован: 

Е-mail:
                                                   _____________


Приложение № 1 к договору  о подключении к системам теплоснабжения №_____ от «____»_________20___г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ № ___ от «___»_______20___ г.
 




1.1. Заявитель: 
 






1.2. Наименование объекта: 
 





1.3. Местонахождение объекта: Краснодарский край, г.˗к. Анапа, 
 


1.4. Назначение подключаемого объекта:
 




2.Тепловые нагрузки объекта:






 Максимальная тепловая нагрузка:_____ Ккал/час (____ Ккал/час в дополнение к существующей ____ Ккал/час).
Для неподключенных строящихся (построенных) объектов: 
	Тепловая нагрузка, Ккал/час

	наименование объекта
	отопление
	вентиляция
	кондиционирование
	технологические нужды
	ГВС ср.
	ГВС макс

	
	
	
	
	
	
	


Для реконструируемых объектов: 
	Тепловая нагрузка, Ккал/час

	
	наименование объекта
	отопление
	вентиляция
	кондиционирование
	технологические нужды
	ГВС ср.
	ГВС макс

	Тепловая нагрузка существующая
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая нагрузка после реконструкции
	
	
	
	
	
	
	


2.1. Указанная тепловая нагрузка может быть предоставлена после выполнения договора о подключении.
3. Характеристика источника теплоты:






3.1. Наименование: котельная №                   ООО «Тепловик».
 






3.2. Месторасположение: город ˗ курорт Анапа, 
 




3.3. Тепловая мощность котельной:





3.3.1. Мощность котлов, допущенных в эксплуатацию ˗                         Гкал/час.
 



4. Точка подключения –    
 



5. Режим работы тепловой сети: 115 0С- 70 0С.





6. Параметры теплоносителя в точке врезки:






- давление в подающем трубопроводе                                  м.в.ст.,
 



- давление в обратном   трубопроводе                                м.в.ст.
 



7. Схема присоединения системы  теплоснабжения объекта - независимая, закрытая. 


8. Категория надежности потребителя (первая, вторая, третья ):_____________
 
 


9. Выполнить мероприятия по строительству тепловой сети от точки подключения  до узла учета.

10. Проверить расчетом существующие диаметры магистрального трубопровода от                    до                 с учетом тепловой нагрузки подключаемого объекта и существующих потребителей тепла.
11. Требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей: установить узел учета тепловой энергии с оборудованием для диспетчеризации(модем) текстовых сообщений с прибора учета тепловой энергии.
12. Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства:  Разработать проект и выполнить монтаж ЦТП (ИТП) на максимальную тепловую нагрузку (в том числе по видам потребления) подключаемых объектов Заявителя. В тепловом пункте установить датчики температуры и давления, регулятор температуры.
13. Выполнить технические условия подключения и мероприятия по устранению технических ограничений в соответствии с договором о подключении.
14. Теплосеть проложить – подземно (с минимальным заглублением) из стальных труб ТГИ с ППУ изоляцией.  








15. До начала строительно-монтажных работ согласовать с ООО «Тепловик» проект с передачей одного экземпляра безвозмездно. Проектные, строительные, монтажные, ремонтные и  иные  работы производить с привлечением организаций, имеющих соответствующее разрешение на их проведение.

16. Получить допуск системы  теплопотребления для проведения пуско-наладочных работ, допуск в эксплуатацию в органах Ростехнадзора.

17. Срок действия технических условий — три года с даты выдачи, при этом  в случае, если в течении 1 года со дня предоставления технических условий заявитель не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается. 

Директор

ООО «Тепловик»

____________________ О.С. Кругликов



